- Projelerin Komisyon tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi, TKBB ve BBC Derneği Bilimsel Araştırma Proje Komisyonunun kararı ile projeler için ek süre, ilave bütçe verilebilir. - Bilimsel araştırma projeleri niteliğine göre ek süre dahil en çok otuz altı (36) ay içinde tamamlanır. - Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç üç (3) ay önce Komisyondan gerekçeli ek süre isteyebilir. - Proje yürütücüsünün mücbir sebeplerden dolayı zamanında ek süre talebinde bulunamaması durumunda mücbir sebep Komisyonca uygun görüldüğü takdirde, süresi içinde yapılamayan müracaat da Komisyon tarafından değerlendirilebilir. - Proje yürütücüsünün yurt dışına gitmesi, hastalık, bütçedeki genel aksamalar, araştırma düzeneğindeki onarımı güç arızalar ve benzeri gibi kabul edilebilir mazeretler ya da mücbir sebepler ile, proje ekibinin kusurundan kaynaklanmayan ve projenin yürütülmesine engel teşkil eden yangın, deprem, su baskını ve benzeri nedenlerle gerçekleşen gecikmeler bu süreye dâhil değildir. Bu tür talepler proje yürütücüsünün bu yöndeki gerekçeli başvurusu ve TKBB ve BBC Derneği Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu onayı ile karara bağlanır ve karar, TKBB ve BBC Derneği Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu Birimi tarafından proje yürütücüsüne bildirilir. - Toplam proje süresi 36 ay ile sınırlı kalmak şartıyla projeye KBB BAP Komisyonu ek süre verilebilir. - KBB-BAP Komisyonu kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere projelere üst limiti geçmemek üzere proje maliyetinin %50'sine kadar ilave bütçe verilebilir ve proje süresinin bittiği tarihten itibaren en fazla 12 ay ek süre verilir. - Ek süre ve ek kaynak talepleri projenin birinci gelişme raporunun kabulünden önce yapılamaz. Protokolle belirlenen sonuç rapor tarihi geçen projelere ek ödenek verilmez. REVİZYON DURUMU. Revizyon No; Revize Edilen Sayfa; Revize Edilen Madde; Yapılan Revizyon Detayı; Revizyon Tarihi.